## Zeitplan
TYMORA · Projekt-Zeitplan | [6 empty] | sheetorial.com
Projekt-Zeitplan
Startdatum setzen; das Wochenraster füllt den Balken jeder Aufgabe automatisch.
Projektstart | 2026-06-01 |  | Erledigte Aufgaben |  | Ø Fortschritt
Aufgabe | Verantwortlich | Beginn | Ende | Tage | Status | %
Kickoff & Umfang | Alex | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | Erledigt | 100%
Recherche | Sam | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | Erledigt | 100%
Wireframes | Robin | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | In Arbeit | 60%
Visuelles Design | Maya | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | Nicht begonnen | 0%
Umsetzung — Frontend | Jordan | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | Nicht begonnen | 0%
Inhalte | Chris | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | Blockiert | 10%
Tests | Sam | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | Nicht begonnen | 0%
Launch-Vorbereitung | Alex | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | Nicht begonnen | 0%
Launch | Alex | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Nicht begonnen | 0%
Nachbetrachtung | Maya | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | Nicht begonnen | 0%

## Listen
TYMORA · Projekt-Zeitplan |  | sheetorial.com
Verantwortlich | Status
Alex | Nicht begonnen
Sam | In Arbeit
Robin | Blockiert
Maya | Erledigt
Jordan
Chris
Nicht zugewiesen
Team und Status hier eintragen — beide Dropdowns folgen diesen Listen.