## Cronograma
TYMORA · Cronograma de proyecto | [6 empty] | sheetorial.com
Cronograma de proyecto
Pon la fecha de inicio: la rejilla de semanas pinta la barra de cada tarea sola.
Inicio del proyecto | 2026-06-01 |  | Tareas completadas |  | Progreso medio
Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Días | Estado | %
Arranque y alcance | Alex | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | Hecho | 100%
Investigación | Sam | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | Hecho | 100%
Wireframes | Robin | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | En curso | 60%
Diseño visual | Maya | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | Sin empezar | 0%
Desarrollo — frontend | Jordan | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | Sin empezar | 0%
Contenido | Chris | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | Bloqueado | 10%
Pruebas | Sam | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | Sin empezar | 0%
Preparativos de lanzamiento | Alex | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | Sin empezar | 0%
Lanzamiento | Alex | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Sin empezar | 0%
Revisión tras el lanzamiento | Maya | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | Sin empezar | 0%

## Listas
TYMORA · Cronograma de proyecto |  | sheetorial.com
Responsable | Estado
Alex | Sin empezar
Sam | En curso
Robin | Bloqueado
Maya | Hecho
Jordan
Chris
Sin asignar
Pon aquí tu equipo y los estados: ambos desplegables siguen estas listas.