## Calendrier
TYMORA · Calendrier de projet | [6 empty] | sheetorial.com
Calendrier de projet
Définissez la date de début ; la grille des semaines remplit la barre de chaque tâche.
Début du projet | 2026-06-01 |  | Tâches terminées |  | Progression moyenne
Tâche | Responsable | Début | Fin | Jours | Statut | %
Lancement et périmètre | Alex | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | Fait | 100%
Recherche | Sam | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | Fait | 100%
Wireframes | Robin | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | En cours | 60%
Design visuel | Maya | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | Pas commencé | 0%
Développement — frontend | Jordan | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | Pas commencé | 0%
Contenu | Chris | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | Bloqué | 10%
Tests | Sam | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | Pas commencé | 0%
Préparation du lancement | Alex | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | Pas commencé | 0%
Lancement | Alex | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Pas commencé | 0%
Bilan post-lancement | Maya | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | Pas commencé | 0%

## Listes
TYMORA · Calendrier de projet |  | sheetorial.com
Responsable | Statut
Alex | Pas commencé
Sam | En cours
Robin | Bloqué
Maya | Fait
Jordan
Chris
Non attribué
Inscrivez votre équipe et les statuts ici — les deux menus suivent ces listes.