## Lini masa
TYMORA · Lini masa proyek | [6 empty] | sheetorial.com
Lini masa proyek
Atur tanggal mulai; kisi mingguan mengisi bilah tiap tugas otomatis.
Mulai proyek | 2026-06-01 |  | Tugas selesai |  | Progres rata-rata
Tugas | Penanggung jawab | Mulai | Selesai | Jumlah hari | Status | %
Kickoff & ruang lingkup | Alex | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | Selesai | 100%
Riset | Sam | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | Selesai | 100%
Wireframe | Robin | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | Sedang berjalan | 60%
Desain visual | Maya | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | Belum dimulai | 0%
Bangun — frontend | Jordan | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | Belum dimulai | 0%
Konten | Chris | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | Terhambat | 10%
Pengujian | Sam | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | Belum dimulai | 0%
Persiapan peluncuran | Alex | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | Belum dimulai | 0%
Peluncuran | Alex | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Belum dimulai | 0%
Tinjauan pascapeluncuran | Maya | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | Belum dimulai | 0%

## Daftar
TYMORA · Lini masa proyek |  | sheetorial.com
Penanggung jawab | Status
Alex | Belum dimulai
Sam | Sedang berjalan
Robin | Terhambat
Maya | Selesai
Jordan
Chris
Belum ditugaskan
Masukkan tim dan status di sini — kedua dropdown mengikuti daftar ini.