## Cronologia
TYMORA · Cronologia di progetto | [6 empty] | sheetorial.com
Cronologia di progetto
Imposta la data di inizio; la griglia delle settimane riempie la barra di ogni attività.
Inizio progetto | 2026-06-01 |  | Attività completate |  | Avanzamento medio
Attività | Referente | Inizio | Fine | Giorni | Stato | %
Avvio e ambito | Alex | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | Fatto | 100%
Ricerca | Sam | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | Fatto | 100%
Wireframe | Robin | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | In corso | 60%
Design visivo | Maya | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | Da iniziare | 0%
Sviluppo — frontend | Jordan | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | Da iniziare | 0%
Contenuti | Chris | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | Bloccato | 10%
Test | Sam | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | Da iniziare | 0%
Preparazione lancio | Alex | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | Da iniziare | 0%
Lancio | Alex | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Da iniziare | 0%
Revisione post-lancio | Maya | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | Da iniziare | 0%

## Elenchi
TYMORA · Cronologia di progetto |  | sheetorial.com
Referente | Stato
Alex | Da iniziare
Sam | In corso
Robin | Bloccato
Maya | Fatto
Jordan
Chris
Non assegnato
Inserisci qui il team e gli stati: entrambi i menu seguono questi elenchi.