## 工程表
TYMORA · プロジェクト工程表 | [6 empty] | sheetorial.com
プロジェクト工程表
開始日を入れると、週グリッドが各タスクのバーを自動で塗ります。
プロジェクト開始日 | 2026-06-01 |  | 完了タスク |  | 平均進捗
タスク | 担当 | 開始 | 終了 | 日数 | ステータス | %
キックオフと範囲 | アレックス | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | 完了 | 100%
リサーチ | サム | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | 完了 | 100%
ワイヤーフレーム | ロビン | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | 進行中 | 60%
ビジュアルデザイン | マヤ | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | 未着手 | 0%
実装 — フロントエンド | ジョーダン | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | 未着手 | 0%
コンテンツ | クリス | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | 停滞 | 10%
テスト | サム | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 未着手 | 0%
公開準備 | アレックス | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | 未着手 | 0%
公開 | アレックス | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 未着手 | 0%
公開後レビュー | マヤ | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | 未着手 | 0%

## リスト
TYMORA · プロジェクト工程表 |  | sheetorial.com
担当 | ステータス
アレックス | 未着手
サム | 進行中
ロビン | 停滞
マヤ | 完了
ジョーダン
クリス
未割当
ここにチームとステータスを入れると、両方のドロップダウンが追従します。