## Tijdlijn
TYMORA · Projecttijdlijn | [6 empty] | sheetorial.com
Projecttijdlijn
Stel de startdatum in; het weekraster vult de balk van elke taak automatisch.
Projectstart | 2026-06-01 |  | Voltooide taken |  | Gem. voortgang
Taak | Eigenaar | Start | Einde | Dagen | Status | %
Kick-off & scope | Alex | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | Klaar | 100%
Onderzoek | Sam | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | Klaar | 100%
Wireframes | Robin | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | Mee bezig | 60%
Visueel ontwerp | Maya | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | Nog niet begonnen | 0%
Bouw — frontend | Jordan | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | Nog niet begonnen | 0%
Content | Chris | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | Geblokkeerd | 10%
Testen | Sam | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | Nog niet begonnen | 0%
Lanceervoorbereiding | Alex | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | Nog niet begonnen | 0%
Lancering | Alex | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Nog niet begonnen | 0%
Evaluatie na lancering | Maya | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | Nog niet begonnen | 0%

## Lijsten
TYMORA · Projecttijdlijn |  | sheetorial.com
Eigenaar | Status
Alex | Nog niet begonnen
Sam | Mee bezig
Robin | Geblokkeerd
Maya | Klaar
Jordan
Chris
Niet toegewezen
Zet hier je team en statussen — beide dropdowns volgen deze lijsten.