## Harmonogram
TYMORA · Harmonogram projektu | [6 empty] | sheetorial.com
Harmonogram projektu
Ustaw datę startu; siatka tygodni sama wypełnia pasek każdego zadania.
Start projektu | 2026-06-01 |  | Ukończone zadania |  | Średni postęp
Zadanie | Opiekun | Początek | Koniec | Dni | Status | %
Start i zakres | Alex | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | Zrobione | 100%
Badania | Sam | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | Zrobione | 100%
Wireframe’y | Robin | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | W trakcie | 60%
Projekt graficzny | Maya | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | Nierozpoczęte | 0%
Budowa — frontend | Jordan | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | Nierozpoczęte | 0%
Treści | Chris | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | Zablokowane | 10%
Testy | Sam | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | Nierozpoczęte | 0%
Przygotowanie startu | Alex | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | Nierozpoczęte | 0%
Start | Alex | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Nierozpoczęte | 0%
Przegląd po starcie | Maya | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | Nierozpoczęte | 0%

## Listy
TYMORA · Harmonogram projektu |  | sheetorial.com
Opiekun | Status
Alex | Nierozpoczęte
Sam | W trakcie
Robin | Zablokowane
Maya | Zrobione
Jordan
Chris
Nieprzypisane
Wpisz tu zespół i statusy — obie listy rozwijane podążają za nimi.