## Cronograma
TYMORA · Cronograma do projeto | [6 empty] | sheetorial.com
Cronograma do projeto
Defina a data de início; a grade de semanas preenche a barra de cada tarefa sozinha.
Início do projeto | 2026-06-01 |  | Tarefas concluídas |  | Progresso médio
Tarefa | Responsável | Início | Fim | Dias | Status | %
Início e escopo | Alex | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | Feito | 100%
Pesquisa | Sam | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | Feito | 100%
Wireframes | Robin | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | Em andamento | 60%
Design visual | Maya | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | Não iniciado | 0%
Desenvolvimento — frontend | Jordan | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | Não iniciado | 0%
Conteúdo | Chris | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | Bloqueado | 10%
Testes | Sam | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | Não iniciado | 0%
Preparação do lançamento | Alex | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | Não iniciado | 0%
Lançamento | Alex | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Não iniciado | 0%
Revisão pós-lançamento | Maya | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | Não iniciado | 0%

## Listas
TYMORA · Cronograma do projeto |  | sheetorial.com
Responsável | Status
Alex | Não iniciado
Sam | Em andamento
Robin | Bloqueado
Maya | Feito
Jordan
Chris
Sem responsável
Coloque aqui sua equipe e os status — os dois menus seguem estas listas.