## График
TYMORA · График проекта | [6 empty] | sheetorial.com
График проекта
Задайте дату старта; недельная сетка сама закрасит полосу каждой задачи.
Старт проекта | 2026-06-01 |  | Готовых задач |  | Средний прогресс
Задача | Ответственный | Начало | Конец | Дней | Статус | %
Старт и объём | Алекс | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | Готово | 100%
Исследование | Сэм | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | Готово | 100%
Вайрфреймы | Робин | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | В работе | 60%
Визуальный дизайн | Майя | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | Не начато | 0%
Разработка — фронтенд | Джордан | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | Не начато | 0%
Контент | Крис | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | Заблокировано | 10%
Тестирование | Сэм | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | Не начато | 0%
Подготовка к запуску | Алекс | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | Не начато | 0%
Запуск | Алекс | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Не начато | 0%
Обзор после запуска | Майя | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | Не начато | 0%

## Списки
TYMORA · График проекта |  | sheetorial.com
Ответственный | Статус
Алекс | Не начато
Сэм | В работе
Робин | Заблокировано
Майя | Готово
Джордан
Крис
Не назначено
Впишите команду и статусы здесь — оба списка берут значения отсюда.