## Zaman çizelgesi
TYMORA · Proje zaman çizelgesi | [6 empty] | sheetorial.com
Proje zaman çizelgesi
Başlangıç tarihini girin; haftalık ızgara her görevin çubuğunu kendiliğinden doldurur.
Proje başlangıcı | 2026-06-01 |  | Biten görevler |  | Ort. ilerleme
Görev | Sorumlu | Başlangıç | Bitiş | Gün | Durum | %
Başlangıç ve kapsam | Alex | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | Bitti | 100%
Araştırma | Sam | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  | Bitti | 100%
Tel kafesler | Robin | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | Devam ediyor | 60%
Görsel tasarım | Maya | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | Başlanmadı | 0%
Geliştirme — ön yüz | Jordan | 2026-06-29 | 2026-07-17 |  | Başlanmadı | 0%
İçerik | Chris | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | Engellendi | 10%
Test | Sam | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | Başlanmadı | 0%
Lansman hazırlığı | Alex | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | Başlanmadı | 0%
Lansman | Alex | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Başlanmadı | 0%
Lansman sonrası inceleme | Maya | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | Başlanmadı | 0%

## Listeler
TYMORA · Proje zaman çizelgesi |  | sheetorial.com
Sorumlu | Durum
Alex | Başlanmadı
Sam | Devam ediyor
Robin | Engellendi
Maya | Bitti
Jordan
Chris
Atanmamış
Ekibinizi ve durumları buraya yazın — iki açılır menü de bu listeleri izler.